## Sheet1
Activiteit nummer | Activiteit | Start op | Duur (in dagen) | Afhankelijk van | Actor
1 | EER-Model maken | 2016-05-18 | 2 | - | Joris
2 | RRM-Model maken | 2016-05-20 | 1 | Activiteit 1 | Stef
3 | RIM-Model maken | 2016-05-21 | 1 | Activiteit 2 | Stef
4 | UseCase diagram maken | 2016-05-22 | 1 | - | Bas
5 | Use Case beschrijving maken | 2016-05-23 | 2 | Activiteit 4 | Marouane
6 | Database aanmaken | 2016-05-25 | 1 | - | Joris
7 | Tabel Student maken | 2016-05-26 | 1 | Activiteit 3 en 6 | Stef
8 | Tabel Traject (+ onderliggende) maken | 2016-05-26 | 1 | Activiteit 3 en 6 | Joris
9 | Tabel School maken | 2016-05-26 | 1 | Activiteit 3 en 6 | Bas
10 | Tabel Bedrijf maken | 2016-05-26 | 1 | Activiteit 3 en 6 | Bas
11 | Tabel Contactpersoon maken | 2016-05-26 | 1 | Activiteit 3 en 6 | Marouane
12 | Tabellen vullen met test data | 2016-05-27 | 1 | Activiteit 7 t/m 11 | Stef
13 | Views bepalen | 2016-05-28 | 1 | - | Allen
14 | Queries opstellen | 2016-05-29 | 3 | Activiteit 7 t/m 13 | Joris
15 | Zoektab implementeren | 2016-06-01 | 3 | Activiteit 14 | Joris
16 | Overzichtstab implementeren | 2016-06-01 | 3 | Activiteit 14 | Stef
17 | Toevoegtab implementeren | 2016-06-01 | 3 | Activiteit 14 | Marouane
18 | Testen + Testrapport opstellen | 2016-06-04 | 3 | Activiteit 15 t/m 17 | Bas + Stef
Formulas:
Start op = ([Start op, row above]+[Duur (in dagen), row above])